巡察工作经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2017年8月以来，按照中央、市委、区委统一部署，在全区开展巡察工作，在区委一届任期内实现区属二级单位党组织及村（社区）党组织巡察全覆盖。本项目资金为延续项目。2023年项目年初预算169万元，全年预算数100.44818万元，全年执行数100.44818万元，全年预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

按照《中共中央办公厅印发<关于市县党委建立巡察制度的意见>的通知》（中办发〔2017〕43号）、《中共北京市委办公厅印发<关于开展区委巡察工作的意见>的通知》（京办发〔2017〕23号）等文件要求，项目整体目标为强化基层党内监督，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，确保“区委一届任期内巡察全覆盖”。具体安排为每年开展2-3轮巡察，并督促被巡察党组织完成问题整改。项目绩效目标具体设置如下：

1.数量指标：区内巡察和回头看工作≥2轮；

2.质量指标：被巡察单位问题整改情况良好，整改完成率≥90%；

3.时效时间：在一年内完成；

4.成本指标：项目成本≤100.44818万元；

5.社会效益指标：依规依纪推进巡察工作，帮助各级党组织发现并改进自身问题。通过推动巡察发现问题整改，进一步提升相关单位工作成效。

6.服务对象满意度指标：巡察工作人员满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市顺义区预算绩效管理工作规程》（顺财字〔2019〕105号）等文件要求，对“巡察工作经费”项目开展了项目绩效自评工作。

（二）绩效评价原则及工作过程。

遵循统筹兼顾、科学公正、重点突出的评价原则，通过分析项目执行过程中项目决策程序、合同签订、资金支付及绩效目标完成情况等开展评价。

三、综合评价情况及评价结论

优秀。请见项目自评表。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 年初，按照工作安排，梳理各项经费支出情况，涉及“三重一大”决策事项及时提请区纪委常委会会议审议，其它支出项目按照财务支出工作规定，严格按程序支出，5万元以上项目报区纪委常委会研究审定，其它项目严格遵守直接责任人、主管副职、主要领导层层签批，采购项目严格遵守政府采购原则，做到应采尽采。。

- （二）项目过程情况。

全年开展区委第二轮巡察、区委第三轮巡察暨乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项巡察、区委第四轮巡察，覆盖31个区属二级单位及258个村（社区）党组织，共发现问题3520个，推动立行立改问题9个，发现问题线索88个，提出意见建议307条。目前巡察覆盖率达42.8%。巡察工作中，有效保障巡察车辆的租赁及使用，驻点餐费结算，日常办公用品使用等。

- （三）项目产出情况。

1.数量指标：完成区内巡察和回头看工作2轮，第三轮正在进行中；

2.质量指标：被巡察单位问题整改情况良好，整改完成率96.7%，追缴各类款项1974万余元；

3.时效时间：在一年内完成；

4.成本指标：项目全年执行数100.44818万元；

- （四）项目效益情况。

- 依规依纪推动六届区委第一、二轮巡察发现问题整改，帮助各级党组织发现并改进自身问题，进一步提升了相关单位工作成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.绩效指标设置的科学性有待进一步提升

依据公车管理规定精神，产出数量指标应体现“从严从紧”原则，效益指标较笼统，不完整；要进一步增强绩效意识，提高绩效目标设置科学性，细化、量化绩效指标及指标值，并将满意度调查落到实处，以利于绩效管理和评价。

2.项目绩效成果展现不够充分和完整

项目的绩效资料搜集整理与总结不够充分，绩效报告对绩效指标完成情况挖掘不够深。应进一步加强项目全过程管理，提高项目绩效管理水平。完善项目实施方案，细化责任分工，注意落实主体监督管理责任，明确项目过程监管机制，有效指导和约束项目的实施。完善相关管理制度，提高风险防控意识，规范对第三方的服务标准、质量控制、履约验收机制。加强合同管理，规范签署合同，完善合同支付、执行、验收等风险控制机制。

3.提前谋划全年工作，根据项目开展情况，合理安排支出进度。

六、有关建议

1.要进一步增强绩效意识，提高绩效目标设置科学性，细化、量化绩效指标及指标值，并将满意度调查落到实处，以利于绩效管理和评价。

2.应进一步加强项目全过程管理，提高项目绩效管理水平。完善项目实施方案，细化责任分工;完善相关管理制度，提高风险防控意识，规范对第三方的服务标准、质量控制、履约验收机制。加强合同管理，规范签署合同，完善合同支付、执行、验收等风险控制机制。

七、其他需要说明的问题

无。